Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

BIOEQUI  |  Iván Fernández · Diego Fuentes  |  Duoc UC — San Joaquín (PTY4614)

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, el equipo avanzó desde la fase de definición e ingesta cruda hacia una plataforma y arquitectura funcional. Se implementó una reestructuración profunda del repositorio local y remoto, centralizando el código en la carpeta DESARROLLO_PROYECTO para evitar errores de versionamiento. Técnicamente, se completaron los pipelines de extracción y normalización de catálogos (capas bronce y plata), integrando con éxito un nuevo módulo de web scraping para la farmacia Profar. El backend de base de datos PostgreSQL fue desplegado utilizando contenedores Docker (docker-compose.yml), incluyendo su script de inicialización (init_v2.sql). A nivel operativo, se superaron bloqueos críticos: se solucionó la dependencia faltante psycopg en el entorno virtual (venv) y se evadió el bloqueo del firewall de Cruz Verde (Error 401) renovando dinámicamente las cabeceras HTTP de red (User-Agent y Cookies). El desarrollo de la API REST (FastAPI) y la interfaz web continúan en curso. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma web que identifique medicamentos bioequivalentes certificados por el ISP a partir de un medicamento comercial y compare sus precios entre cadenas de farmacias de Chile, integrando un registro histórico de precios. Objetivos específicos cumplidos hasta el momento: 1. Construir extractores de datos funcionales (Ahumada, Dr. Simi, Cruz Verde, Profar). 2. Estructurar el modelo de base de datos relacional y desplegarlo en Docker. 3. Consolidar un repositorio limpio y ordenado para trabajo colaborativo en Git. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque ágil y la arquitectura por capas de datos (bronce, plata, oro). El ajuste principal radicó en la gestión DevOps y de Git: para asegurar la integridad de la entrega, se adoptó la regla de aislar toda la lógica en la carpeta Desarrollo_Proyecto, dejando .env, .gitignore y el entorno virtual (venv) en la raíz del entorno local. |
| Evidencias de avance | Las evidencias (adjuntas en la carpeta del repositorio Fase 2 / Evidencias Proyecto) demuestran la evolución técnica de bioEqui: • Repositorio GitHub con la nueva estructura Desarrollo_Proyecto integrada exitosamente a las ramas develop y main. • Archivo docker-compose.yml funcional que demuestra la capacidad de despliegue contenerizado. • Evidencia en código del pipeline de extracción adaptativo (ej. el módulo descargar_catalogo_cruzverde.py con inyección de cabeceras). • Listado de dependencias requirements.txt actualizado para despliegues limpios en entornos aislados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duracion de la actividad |  | Responsable[1] | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos | Desarrollo de extractores de farmacias (Profar, Cruz Verde) e ingesta en capa bronce. | Python, requests, BeautifulSoup,APIs públicas. |  | 3 semanas (S8-S10) | Iván Fernández | El rate limiting y la caducidad de cookies bloquearon temporalmente a Cruz Verde (error HTTP 401). | Completado | Se rediseñó el script de extracción para inyectar cabeceras HTTP y Cookies reales de navegador. |
| Construir modelos de datos / Gestionar proyectos | Refactorización de la estructura del proyecto y despliegue del entorno PostgreSQL. | Git, GitHub, Docker Compose, PostgreSQL. |  | 2 semanas (S6-S7) | Equipo (Diego / Iván) | Conflictos al mover archivos en Git y errores de caché en Docker al montar el archivo init_v2.sql. | Completado | Uso intensivo de ramas (develop) y comandos de reconstrucción forzada en Docker (docker rm -f). |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de la API REST y conexión a base de datos. | FastAPI, Uvicorn, psycopg |  | 2 semanas (S11-S12) | Diego Fuentes | Incompatibilidad de librerías en requirements.txt causó caídas de conexión al entorno. | En curso | Actualización estricta de psycopg2-binary a psycopg |
| Construir programas y rutinas | Desarrollo de la aplicación web frontend. | React, Vite. |  | 3 semanas (S11-S13) | Iván Fernández / Diego Fuentes | Pendiente de la estabilización completa de los endpoints de la API. | En curso | N/A. |

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. El principal facilitador ha sido el modelo de arquitectura por capas (bronce, plata, oro). Esto permitió aislar fallos: si la extracción de una farmacia fallaba, la base de datos no se veía afectada. Sin embargo, enfrentamos dos dificultades técnicas mayores: -Problemas DevOps y Control de Versiones: Un fallo al mover archivos casi compromete el repositorio main, y los volúmenes de Docker memorizaron rutas locales antiguas, impidiendo arrancar el contenedor de PostgreSQL. Lo solucionamos eliminando de raíz el contenedor obsoleto y recreando el volumen con la nueva ruta de Desarrollo_Proyecto. -Protecciones Anti-Bot (Web Scraping): Cruz Verde bloqueó el script arrojando Unauthorized por caducidad de sesión. Se solucionó capturando los headers exactos de Google Chrome mediante herramientas de desarrollador e inyectándolos en la petición.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El ajuste más importante fue la reorganización drástica de la estructura del proyecto en medio del ciclo. Decidimos pausar el código para agrupar módulos sueltos bajo la carpeta Desarrollo_Proyecto. Esto fue fundamental para mantener el repositorio ordenado antes de que creciera más. Además, ajustamos el archivo requirements.txt sobre la marcha para asegurar la compatibilidad del controlador de base de datos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. El desarrollo de las interfaces visuales en Front-end (React) está condicionado a la entrega final de los endpoints del Backend (FastAPI). Para mitigar este cuello de botella y no retrasar el proyecto, el enfoque actual será consumir respuestas estáticas temporales en el frontend mientras se consolida la conexión real a PostgreSQL.