## User Story Map
User Story Mapping
Columnas: actividades del usuario (columna vertebral). Filas: releases. Celdas: historias.
Release | 1. Buscar el medicamento | 2. Elegir presentación y envase | 3. Comparar precios | 4. Confiar en el dato | 5. Decidir y comprar | 6. (Sistema) Obtener y mantener datos
R1 · MVP de datos y comparación (Sprint 1) | HU14 · Buscar por nombre o principio activo y ver las presentacione… | HU15 · Ver los tamaños de envase de una presentación | HU16 · Comparar el precio de un mismo envase entre farmacias HU17 · Una página donde buscar, elegir y comparar en tres pasos | HU10 · Que solo se comparen productos realmente intercambiables HU11 · Saber si la bioequivalencia la certifica el ISP o solo la de… HU20 · Ver la fecha del precio y una advertencia de uso informativo | HU17 · Una página donde buscar, elegir y comparar en tres pasos | HU01 · Consolidar los tres listados del ISP (referentes, alternativ… HU02 · Separar registro y año, forma farmacéutica, dosis y principi… HU03 · Que BioEqui incluya los precios de Dr. Simi HU04 · Que BioEqui incluya los precios de Cruz Verde HU05 · Que BioEqui incluya los precios de Ahumada HU06 · Que BioEqui incluya los precios de Profar HU08 · Vincular cada producto de farmacia con el catálogo del ISP p… HU09 · Validar las vinculaciones y apartar las dudosas HU12 · Un esquema relacional en PostgreSQL ejecutándose en Docker HU13 · Que cada ejecución agregue el precio del día sin duplicarlo
R2 · Historial y entorno estable (Sprint 2) | [5 empty] | HU27 · Muestrear los precios de las farmacias periódicamente HU28 · El código centralizado en Desarrollo_Proyecto y un flujo dev… HU29 · Un entorno reproducible (requirements.txt y docker-compose v…
R3 · Calidad y cumplimiento (Sprint 3) |  |  | HU19 · Que los productos combinados muestren la dosis de cada princ… HU25 · Una página clara y usable en celular | HU18 · Ver el historial de precios de un producto HU23 · Recalcular las métricas de calidad con las cuatro farmacias |  | HU07 · Revisar el robots.txt de cada fuente, aplicar pausas e ident… HU21 · Un script único que ejecute el flujo completo y se detenga a… HU22 · Que contraseñas y cookies no estén en el código versionado
R4 · Entrega final (Sprint 4) |  |  |  |  | HU26 · Acceder a BioEqui desde internet | HU24 · Casos de prueba documentados para la API, la página y la car…
Verde: release entregado. Amarillo: en curso o planificado.