## Sprint Backlog
Sprint backlog
Tareas por historia. Fechas y evidencias tomadas de los commits; las estimaciones en horas son de planificación.
Celdas en amarillo: completar o verificar con información del equipo.
Sprint | HU | Tarea | Responsable | Estimación (h) | Estado | Fecha de término | Evidencia
1 | HU01 | Leer los .xls del ISP como HTML (latin-1) y consolidarlos | Iván Fernández | 4 | Terminada | 2026-09-07 | 80c9715
1 | HU01 | Agregar columna de origen y verificar totales | Diego Fuentes | 2 | Terminada | 2026-09-08 | c2da72a
1 | HU02 | Separar raíz del registro y año | Diego Fuentes | 3 | Terminada | 2026-09-08 | c2da72a
1 | HU02 | Extraer forma, familia y dosis (4 campos) | Diego Fuentes | 6 | Terminada | 2026-09-08 | c2da72a
1 | HU02 | Dividir combinados en una fila por principio activo | Diego Fuentes | 4 | Terminada | 2026-09-08 | c2da72a
1 | HU12 | Modelo inicial y docker-compose | Iván Fernández | 4 | Terminada | 2026-09-07 | cb801e9
1 | HU12 | Ajustar esquema a datos reales (v2) y justificar en NOTAS.md | Diego Fuentes | 6 | Terminada | 2026-09-10 | 376552f
1 | HU13 | Módulo para poblar la base | Iván Fernández | 4 | Terminada | 2026-09-08 | 259618e
1 | HU13 | Cargador con historial idempotente | Diego Fuentes | 5 | Terminada | 2026-09-10 | 376552f
1 | HU03 | Extractor de Dr. Simi (API VTEX, 2 s de pausa) | Diego Fuentes | 5 | Terminada | 2026-09-07 | 21b5918
1 | HU03 | Procesar el JSON de Dr. Simi | Iván Fernández | 3 | Terminada | 2026-09-07 | 0219a74
1 | HU03 | Normalizar Dr. Simi a plata | Diego Fuentes | 5 | Terminada | 2026-09-08 | c2da72a
1 | HU04 | Extractor de Cruz Verde | Iván Fernández | 5 | Terminada | 2026-09-08 | dd5ceea
1 | HU04 | Normalizar Cruz Verde (principio activo desde el nombre) | Diego Fuentes | 6 | Terminada | 2026-09-10 | 376552f
1 | HU08 | Vinculación por raíz del registro | Diego Fuentes | 4 | Terminada | 2026-09-08 | c2da72a
1 | HU09 | Tres validaciones y archivo de vinculaciones dudosas | Diego Fuentes | 5 | Terminada | 2026-09-10 | 376552f
1 | HU10 | Clave de equivalencia y grupos comparables | Diego Fuentes | 6 | Terminada | 2026-09-08 | c2da72a
1 | HU14 | Endpoint /buscar (nivel 1) | Diego Fuentes | 4 | Terminada | 2026-09-17 | a53434c
1 | HU15 | Endpoint /presentacion (nivel 2) | Diego Fuentes | 2 | Terminada | 2026-09-17 | a53434c
1 | HU16 | Endpoint /comparar con cálculo de diferencia | Diego Fuentes | 4 | Terminada | 2026-09-17 | a53434c
1 | HU11 | Vista con origen de la bioequivalencia | Diego Fuentes | 2 | Terminada | 2026-09-10 | 376552f
1 | HU17 | Página React: búsqueda, envases y comparación | Diego Fuentes | 10 | Terminada | 2026-09-20 | 605ecc4
1 | HU11 | Sello amarillo / gris en la página | Diego Fuentes | 2 | Terminada | 2026-09-20 | 605ecc4
1 | HU20 | Fecha de muestreo y advertencia | Diego Fuentes | 1 | Terminada | 2026-09-20 | 605ecc4
1 | HU05 | Extractor de Ahumada en dos fases con caché | Diego Fuentes | 8 | Terminada | 2026-09-21 | d24a1c5
1 | HU06 | Extractor y normalizador de Profar | Iván Fernández | 6 | Terminada | 2026-09-24 | 0194174
1 | HU28 | Mover el código a Desarrollo_Proyecto | Iván Fernández | 4 | Terminada | 2026-09-25 | 2504ca0 · 9de3504
2 | HU27 | Muestreo de precios 01-10 | Iván Fernández | 1 | Terminada | 2026-10-01 | 18479d9
2 | HU27 | Muestreo de precios 05-10 | Iván Fernández | 1 | Terminada | 2026-10-05 | 105ce2b
2 | HU27 | Muestreo de precios 12-10 | Iván Fernández | 1 | Terminada | 2026-10-12 | cf60fc8
2 | HU28 | Pull request develop → main | Iván Fernández | 1 | Terminada | 2026-10-09 | PR #8
2 | HU29 | Recrear volumen Docker con init_v2.sql (puerto 5433) | Diego Fuentes e Iván Fernández | 3 | Terminada | 2026-10-09 | Informe 2.4 (09-10-2026)
2 | HU29 | Corregir dependencia del driver de PostgreSQL | Diego Fuentes e Iván Fernández | 2 | Terminada | 2026-10-09 | Informe 2.4 (09-10-2026)
2 | HU04 | Atender error 401 de Cruz Verde (sesión caducada) | Iván Fernández | 2 | Terminada con observación | Sprint 2 (sin fecha exacta) | Ver IMP-12
3 | HU22 | Mover contraseña y cookies a .env y retirar la cookie del código | Diego Fuentes e Iván Fernández | 2 | Pendiente
3 | HU07 | Ajustar Profar al robots.txt (usar sitemap.xml en vez de ?p=) | Iván Fernández | 4 | Pendiente
3 | HU07 | Definir con el docente el tratamiento de Cruz Verde | Diego Fuentes e Iván Fernández | 1 | Pendiente
3 | HU23 | Recalcular métricas con las cuatro farmacias | Diego Fuentes | 3 | Pendiente
3 | HU19 | Mostrar dosis de cada principio activo en combinados | Diego Fuentes | 3 | Pendiente
3 | HU18 | Gráfico de historial en la página | Iván Fernández | 5 | Pendiente
3 | HU21 | Versionar actualizar.py y extenderlo a las cuatro farmacias | Iván Fernández | 5 | Pendiente
3 | HU25 | Diseño adaptable a celular | Iván Fernández | 5 | Pendiente
4 | HU24 | Ejecutar y documentar el plan de pruebas | Diego Fuentes e Iván Fernández | 8 | Pendiente
4 | HU26 | Publicar en la nube (opcional) | Diego Fuentes e Iván Fernández | 8 | No iniciada
|  | Sprint | Tareas | Horas estimadas | Horas terminadas | Avance
|  | 1 | 27 | 120 | 120 | 100%
|  | 2 | 7 | 11 | 11 | 100%
|  | 3 | 8 | 28 | 0 | 0%
|  | 4 | 2 | 16 | 0 | 0%