## Scrumboard
Scrumboard
Estado al 15-10-2026 (cierre del Sprint 2 / preparación del Sprint 3).
Product backlog (siguientes sprints) (2) | Por hacer (Sprint 3) (4) | En curso (3) | En revisión (2) | Terminado (18)
HU24 · Casos de prueba documentados para la API, la página y la carga 5 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández | HU19 · Que los productos combinados muestren la dosis de cada principio activo 2 SP · Diego Fuentes | HU07 · Revisar el robots.txt de cada fuente, aplicar pausas e identificarnos como proyecto académico 3 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández | HU04 · Que BioEqui incluya los precios de Cruz Verde 8 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández | HU01 · Consolidar los tres listados del ISP (referentes, alternativas e híbridos) en un solo archivo 3 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández
HU26 · Acceder a BioEqui desde internet 8 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández | HU22 · Que contraseñas y cookies no estén en el código versionado 2 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández | HU18 · Ver el historial de precios de un producto 5 SP · Iván Fernández | HU06 · Que BioEqui incluya los precios de Profar 5 SP · Iván Fernández | HU02 · Separar registro y año, forma farmacéutica, dosis y principios activos del catálogo del ISP 8 SP · Diego Fuentes
| HU23 · Recalcular las métricas de calidad con las cuatro farmacias 3 SP · Diego Fuentes | HU21 · Un script único que ejecute el flujo completo y se detenga ante errores 5 SP · Iván Fernández |  | HU03 · Que BioEqui incluya los precios de Dr. Simi 5 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández
| HU25 · Una página clara y usable en celular 5 SP · Iván Fernández |  |  | HU05 · Que BioEqui incluya los precios de Ahumada 8 SP · Diego Fuentes
HU08 · Vincular cada producto de farmacia con el catálogo del ISP por la raíz del registro sanitario 5 SP · Diego Fuentes
HU09 · Validar las vinculaciones y apartar las dudosas 5 SP · Diego Fuentes
HU10 · Que solo se comparen productos realmente intercambiables 8 SP · Diego Fuentes
HU11 · Saber si la bioequivalencia la certifica el ISP o solo la declara la farmacia 3 SP · Diego Fuentes
HU12 · Un esquema relacional en PostgreSQL ejecutándose en Docker 5 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández
HU13 · Que cada ejecución agregue el precio del día sin duplicarlo 5 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández
HU14 · Buscar por nombre o principio activo y ver las presentaciones disponibles 5 SP · Diego Fuentes
HU15 · Ver los tamaños de envase de una presentación 3 SP · Diego Fuentes
HU16 · Comparar el precio de un mismo envase entre farmacias 5 SP · Diego Fuentes
HU17 · Una página donde buscar, elegir y comparar en tres pasos 8 SP · Diego Fuentes
HU20 · Ver la fecha del precio y una advertencia de uso informativo 2 SP · Diego Fuentes
HU27 · Muestrear los precios de las farmacias periódicamente 3 SP · Iván Fernández
HU28 · El código centralizado en Desarrollo_Proyecto y un flujo develop → main 3 SP · Iván Fernández
HU29 · Un entorno reproducible (requirements.txt y docker-compose v2) 3 SP · Diego Fuentes e Iván Fernández
"En revisión": historias terminadas con una observación de cumplimiento pendiente (ver Impedimentos IMP-12 e IMP-16).