## Daily Meeting
Daily meeting
Registro reconstruido desde los commits: "¿Qué haré?" corresponde al siguiente trabajo que cada integrante subió al repositorio. Las filas vacías son para las próximas dailies.
Celdas en amarillo: completar o verificar con información del equipo.
Fecha | Sprint | Integrante | ¿Qué hice desde la última daily? | ¿Qué haré hasta la próxima? | Impedimentos
2026-09-01 | Fase 1 | Diego Fuentes | Initial commit | Estructura carpetas y modificacion gitignore; codigo scraper paracetamol y catalogo completo; reglas gitignore | Sin impedimentos registrados
2026-09-05 | Fase 1 | Iván Fernández | Estructura inicial del readme según pauta Capstone | Avance 1; Creacion de modulo procesar_json_simi; Creacion modelo inicial; script ETL inicial para ingesta de catálogo ISP | Sin impedimentos registrados
2026-09-07 | 1 | Diego Fuentes | Estructura carpetas y modificacion gitignore; codigo scraper paracetamol y catalogo completo; reglas gitignore | Pipeline completo: normalizacion ISP, plata DrSimi y capa oro | IMP-01: Los archivos del ISP tienen extensión .xls pero son páginas HTML en latin-1; Excel no los
2026-09-07 | 1 | Iván Fernández | Avance 1; Creacion de modulo procesar_json_simi; Creacion modelo inicial; script ETL inicial para ingesta de catálogo ISP | Creacion de modulo para poblar bdd; Scraping Cruz verde | IMP-01: Los archivos del ISP tienen extensión .xls pero son páginas HTML en latin-1; Excel no los
2026-09-08 | 1 | Diego Fuentes | Pipeline completo: normalizacion ISP, plata DrSimi y capa oro | se arreglo la base de datos, tambien se agrego la descarga de json de cruz verde tambien su normalizacion y carga a la base de datos | IMP-06: Cruz Verde no publica registro sanitario ni principio activo como datos separados y su API
2026-09-08 | 1 | Iván Fernández | Creacion de modulo para poblar bdd; Scraping Cruz verde | carpeta residuo | IMP-06: Cruz Verde no publica registro sanitario ni principio activo como datos separados y su API
2026-09-10 | 1 | Diego Fuentes | se arreglo la base de datos, tambien se agrego la descarga de json de cruz verde tambien su normalizacion y carga a la base de datos | Creacion de api | Sin impedimentos registrados
2026-09-17 | 1 | Diego Fuentes | Creacion de api | creacion de frontend | Sin impedimentos registrados
2026-09-20 | 1 | Diego Fuentes | creacion de frontend | Creacion screapper farmacia ahumada | Sin impedimentos registrados
2026-09-21 | 1 | Diego Fuentes | Creacion screapper farmacia ahumada | Continuar con las tareas del sprint en curso | IMP-07: El robots.txt de Ahumada prohíbe su paginación normal; la primera descarga tardó cerca de
2026-09-22 | 1 | Iván Fernández | carpeta residuo | Scraping farmacia profar | Sin impedimentos registrados
2026-09-24 | 1 | Iván Fernández | Scraping farmacia profar | Estructura: Mover código a Desarrollo_Proyecto; Estructura: Mover código fuente a Desarrollo_Proyecto; fix: reorganizar estructura en Desarrollo_Proyecto e integrar scraper profar; organización de archivos | Sin impedimentos registrados
2026-09-25 | 1 | Iván Fernández | Estructura: Mover código a Desarrollo_Proyecto; Estructura: Mover código fuente a Desarrollo_Proyecto; fix: reorganizar estructura en Desarrollo_Proyecto e integrar scraper profar; organización de archivos | Scraping | IMP-13: El traspaso del código de develop a main quedó incompleto.
2026-10-01 | 2 | Iván Fernández | Scraping | scraping lunes 05-10 | IMP-16: El extractor de Profar pagina con ?p=, que su robots.txt prohíbe, y desde el 01-10 descarg
2026-10-05 | 2 | Iván Fernández | scraping lunes 05-10 | Scraping | Sin impedimentos registrados
2026-10-12 | 2 | Iván Fernández | Scraping | Continuar con las tareas del sprint en curso | Sin impedimentos registrados