BioEqui · Documentación Scrum

Release

| Proyecto | BioEqui: Plataforma de homologación de medicamentos bioequivalentes y analítica de precios en farmacias de Chile |
| --- | --- |
| Integrantes | Diego Fuentes Hernández Iván Fernández Antipán |
| Docente | Marco Valenzuela |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Sección | 004D |
| Metodología | Scrum (4 sprints de 3 semanas) |
| Fecha | 15-10-2026 |

# 1. Plan de releases

| Release | Sprint | Fecha | Historias | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 · MVP de datos y comparación | 1 | 27-09-2026 | HU01–HU06, HU08–HU17, HU20 | Liberado (demo local) |
| R2 · Historial y entorno estable | 2 | 18-10-2026 | HU27, HU28, HU29 | Liberado |
| R3 · Calidad y cumplimiento | 3 | 08-11-2026 | HU07, HU18, HU19, HU21, HU22, HU23, HU25 | Planificado |
| R4 · Entrega final | 4 | 29-11-2026 | HU24, HU26 (opcional) | Planificado |

Fechas calculadas con inicio de semestre el 10-08-2026 (supuesto: verificar).

# 2. Notas de versión

## R1 · MVP de datos y comparación

- Catálogo del ISP consolidado y normalizado: 4.816 registros sanitarios y 763 principios activos.

- Extractores de Dr. Simi, Cruz Verde, Ahumada y Profar (capa bronce) y normalización a formato común (plata).

- Capa oro: vinculación por raíz del registro, tres validaciones, clave de equivalencia y grupos comparables.

- Base PostgreSQL v2 con historial de precios sin duplicados.

- API con búsqueda en tres niveles (/buscar, /presentacion, /comparar) y detalle con historial (/producto).

- Página React: búsqueda, envases, comparación, sello amarillo/gris, fecha del precio, advertencia y enlace a la farmacia.

Problemas conocidos: etiqueta de dosis en combinados; Profar y Cruz Verde con observación de cumplimiento.

## R2 · Historial y entorno estable

- Muestreos de precios del 01-10, 05-10 y 12-10.

- Código centralizado en Desarrollo_Proyecto y fusionado a main (PR #8, 09-10).

- Base en el contenedor bioequi_postgres_v2, puerto 5433.

Problemas conocidos: Profar descarga 390 productos desde el 01-10 (antes 1.950); credenciales en docker-compose.yml y en el extractor de Cruz Verde.

## R3 · Calidad y cumplimiento (planificado)

- Credenciales fuera del código (.env).

- Profar recorrido con su sitemap.xml; decisión sobre Cruz Verde con el docente.

- Métricas con las cuatro farmacias.

- Historial en la página y corrección de combinados.

- Script de actualización versionado.

## R4 · Entrega final (planificado)

- Plan de pruebas ejecutado y documentado.

- Manuales e informe final.

- Publicación en la nube, si alcanza el tiempo.